Приложение

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства образования Саратовской области

от 24.11.2021 № 1900

Дорожная карта

по организации и проведению мероприятий по оценке качества общего образования на территории Саратовской области

в 2021/2022 учебном году

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по оценке качества образования в 2021/2022 учебном году |  |  |
| 1.1. | Проведение мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования в очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных работ в 2021/2022 учебном году (далее – ВПР СПО) | 15 сентября – 27 октября 2021 года (исполнено) | Министерство образования Саратовской области (далее – Министерство), государственное автономное учреждение Саратовской области «Региональный центр оценки качества образования» (далее – РЦОКО), образовательные организации Саратовской области, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования, независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, за исключением специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и учреждений, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы (далее – ОО СПО) (по согласованию) |
| 1.2. | Национальные исследования качества образования (далее – НИКО) в части достижения личностных и метапредметных результатов обучающихся 6, 8 классов общеобразовательных организаций Саратовской области в 2021 году | 12 октября, 14 октября 2021 года (исполнено) | Министерство, РЦОКО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – органы управления образованием) (по согласованию), общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования (далее – образовательные организации) (по согласованию) |
| 1.3. | Самообследование общеобразовательных организаций в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и рекомендациями федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» по использованию методики формирования показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию (далее – самообследование) | до 1 ноября 2021 года (исполнено) | РЦОКО, образовательные организации (по согласованию) |
| 1.4. | Региональные проверочные работы по математике для обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций Саратовской области (далее – РПР) | 24 ноября 2021 года, 16 марта 2022 года | Министерство, РЦОКО, государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования» (далее – СОИРО), органы управления образованием (по согласованию), образовательные организации (по согласованию) |
| 1.5. | Мониторинг системы общего образования Саратовской области с использованием мониторинговой информационно-аналитической системы (далее – МИАС) | в течение года | РЦОКО, органы управления образованием (по согласованию), образовательные организации (по согласованию) |
| 1.6. | Мониторинг развития функциональной грамотности и надпредметных компетенций обучающихся общеобразовательных организаций Саратовской области по результатам всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 2021 году | январь – февраль 2022 года | Министерство, РЦОКО, органы управления образованием (по согласованию) |
| 1.7. | Региональная акция «ВПР для родителей» | февраль 2022 года | Министерство, РЦОКО, органы управления образованием (по согласованию), образовательные организации (по согласованию) |
| 1.8. | Всероссийские проверочные работы: | март – май 2022 года | Министерство, РЦОКО, органы управления образованием (по согласованию), образовательные организации (по согласованию) |
| 1.8.1. | в 11 (10) классах | 1-25 марта 2022 года |  |
| 1.8.2. | в 4-8 классах | 15 марта – 20 мая 2022 года |  |
| 2. | Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения мероприятий по оценке качества образования в 2021/2022 учебном году |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение Приказов по организации и проведению мероприятий по оценке качества образования |  |  |
| 2.1.1 | О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования в очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных работ в 2021/2022 учебном году | сентябрь 2021 года (исполнено) | Министерство, РЦОКО |
| 2.1.2. | О проведении НИКО в части достижения личностных и метапредметных результатов обучающихся 6, 8 классов общеобразовательных организаций Саратовской области в 2021 году | сентябрь 2021 года (исполнено) | Министерство, РЦОКО |
| 2.1.3. | Об организации и проведении РПР по математике для обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций Саратовской области в 2021/2022 учебном году | ноябрь 2021 года (исполнено) | Министерство, РЦОКО |
| 2.1.4. | О проведении мониторинга развития функциональной грамотности и надпредметных компетенций обучающихся общеобразовательных организаций Саратовской области по результатам ВПР 2021 года | декабрь 2021 года | Министерство, РЦОКО |
| 2.1.5. | О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме ВПР в 2022 году | февраль 2022 года | Министерство, РЦОКО |
| 2.1.6. | О поведении перепроверки работ участников ВПР в 2022 году | февраль 2022 года | Министерство, РЦОКО |
| 2.1.7. | Об утверждении состава предметных комиссий по перепроверке работ участников ВПР | март 2022 года | Министерство, РЦОКО |
| 2.2. | Разработка и утверждение Порядка, Дорожной карты по организации и проведению мероприятий по оценке качества образования |  |  |
| 2.2.1. | Дорожная карта проведения мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования в очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных работ в 2021/2022 учебном году | август 2021 года (исполнено) | Министерство, РЦОКО |
| 2.2.2. | Дорожная карта по организации и проведению НИКО в части достижения личностных и метапредметных результатов обучающихся 6, 8 классов общеобразовательных организаций Саратовской области в 2021 году | сентябрь 2021 года (исполнено) | Министерство, РЦОКО |
| 2.2.3. | Порядок проведения и дорожная карта по организации и проведению РПР в образовательных организациях Саратовской области в 2021/2022 учебном году | ноябрь 2021 года (исполнено) | Министерство, РЦОКО |
| 2.2.4. | Дорожная карта мониторинговых исследований развития функциональной грамотности и надпредметных компетенций обучающихся общеобразовательных организаций Саратовской области по результатам ВПР 2021 года | декабрь 2021 года | Министерство, РЦОКО |
| 2.2.5. | Порядок проведения и дорожная карта по организации и проведению ВПР в образовательных организациях Саратовской области в 2022 году | февраль 2022 года | Министерство РЦОКО |
| 2.2.6. | Порядок проведения и дорожная карта перепроверки работ участников ВПР в 2022 году | февраль 2022 года | Министерство, РЦОКО |
| 3. | Организационное и технологическое сопровождение мероприятий по оценке качества образования |  |  |
| 3.1. | Подготовка информационных писем по организации и проведению мероприятий по оценке качества образования (далее – ОКО) на территории Саратовской области в 2021/2022 учебном году |  |  |
| 3.1.1. | О порядке и сроках сдачи материалов, предусмотренных для предоставления в РЦОКО в рамках подготовки и проведения мероприятий по ОКО | в соответствии с графиком проведения мероприятий по ОКО | РЦОКО |
| 3.1.2. | О проведении социологических опросов в рамках мониторинга | октябрь – ноябрь 2021 года | Министерство, РЦОКО |
| 3.1.3. | Об организации работы с обучающимися, показавшими низкие результаты на РПР | декабрь 2021 года | Министерство, РЦОКО |
| 3.1.4. | О проведении анализа образовательных результатов по итогам процедур независимой оценки качества образования | в соответствии с графиком проведения мероприятий по ОКО | Министерство, РЦОКО |
| 3.1.5. | О проведении диагностических исследований в рамках мониторинга | март 2022 года | Министерство, РЦОКО |
| 3.2. | Мероприятия по организационному обеспечению проведения мероприятий по ОКО на территории Саратовской области в 2021/2022 учебном году |  |  |
| 3.2.1. | Формирование сводной информации о лицах, ответственных за проведение мероприятий по ОКО в 2021/2022 учебном году на территории муниципального района (городского округа) | в соответствии с графиком проведения мероприятий по ОКО | РЦОКО, органы управления образованием (по согласованию) |
| 3.2.2. | Формирование статистической информации о количестве обучающихся, участвующих в мероприятиях по ОКО | в соответствии с графиком проведения мероприятий по ОКО | РЦОКО, органы управления образованием (по согласованию) |
| 3.2.3. | Формирование предварительных составов независимых наблюдателей за мероприятиями по ОКО | в соответствии с графиком проведения мероприятий по ОКО | Министерство, РЦОКО |
| 3.2.4. | Формирование предварительного списка работников муниципальных органов управления образованием, привлекаемых к проведению НИКО, РПР, ВПР в качестве муниципальных координаторов | в соответствии с графиком проведения мероприятий по ОКО | Министерство, РЦОКО, органы управления образованием (по согласованию) |
| 3.2.5. | Формирование предварительного списка работников ОО СПО, привлекаемых к проведению ВПР СПО, в качестве ответственных организаторов | август 2021 года (исполнено) | Министерство, РЦОКО, ОО СПО (по согласованию) |
| 3.2.6. | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению НИКО, РПР, ВПР в качестве школьных координаторов | в соответствии с графиком проведения мероприятий по ОКО | Министерство, РЦОКО, органы управления образованием (по согласованию), образовательные организации (по согласованию) |
| 3.2.7. | Формирование предварительных составов предметных комиссий для проверки НИКО | октябрь 2021 года (исполнено) | Министерство, РЦОКО |
| 3.2.8. | Согласование мест расположения пунктов проведения НИКО | сентябрь 2021 года (исполнено) | РЦОКО по согласованию с национальным координатором |
| 3.2.9. | Составление графиков работы операторов сканирования и верификации | в соответствии с графиком проведения мероприятий по ОКО | РЦОКО |
| 3.2.10. | Формирование региональной представительной выборки образовательных организаций для проведения мониторинга исследований развития функциональной грамотности и надпредметных компетенций обучающихся общеобразовательных организаций Саратовской области по результатам ВПР 2021 года | декабрь 2021 года | РЦОКО |
| 3.2.11. | Подготовка материалов для региональной акции «ВПР для родителей» | январь 2022 года | Министерство, РЦОКО |
| 3.2.12. | Формирование предварительного состава предметных комиссий по перепроверке работ участников ВПР | февраль 2022 года | Министерство, РЦОКО |
| 3.2.13. | Формирование списка образовательных организаций, в которых будет осуществляться перепроверка работ участников ВПР | февраль 2022 года | РЦОКО |
| 3.2.14. | Предоставление материалов образовательным организациям для проведения мероприятий по ОКО (в случаях, предусмотренных порядком проведения мероприятия по ОКО) | в соответствии с графиком проведения мероприятий по ОКО | РЦОКО |
| 3.3. | Мероприятия по технологическому обеспечению проведения мероприятий по ОКО |  |  |
| 3.3.1. | Предоставление программного обеспечения, электронных форм МИАС для сбора баз данных в органы управления образованием | в соответствии с графиком проведения мероприятий по ОКО | РЦОКО |
| 3.3.2. | Предоставление доступа образовательным организациям к заполнению электронных форм МИАС | в соответствии с графиком проведения мероприятий по ОКО | Органы управления образованием (по согласованию) |
| 3.3.3. | Предоставление логинов, паролей участникам мероприятий по ОКО (в случаях, предусмотренных мероприятием по ОКО) | в соответствии с графиком проведения мероприятий по ОКО | РЦОКО |
| 3.3.4. | Обработка материалов проведенных мероприятий по оценке качества образования (в случаях, предусмотренных порядком проведения мероприятия по ОКО) | в соответствии с графиком проведения мероприятий по ОКО | РЦОКО |
| 4. | Информационное сопровождение мероприятий по оценке качества образования |  |  |
| 4.1. | Информационное наполнение официальных сайтов министерства образования Саратовской области, РЦОКО, СОИРО, органов управления образованием, образовательных учреждений по вопросам организации подготовки и проведения мероприятий по ОКО | 2021/2022 учебный год | Министерство, РЦОКО, СОИРО, органы управления образованием (по согласованию), образовательные организации (по согласованию) |
| 4.2. | Подготовка информации по вопросам ОКО в Саратовской области для публикации в средствах массовой информации | 2021/2022 учебный год | Министерство, РЦОКО, СОИРО, органы управления образованием (по согласованию) |
| 4.3. | Подготовка информации по вопросам ОКО в Саратовской области для их освещения посредством проведения областных совещаний с участием преподавателей образовательных организаций Саратовской области, работников органов управления образованием | 2021/2022 учебный год | Министерство, РЦОКО, СОИРО, органы управления образованием (по согласованию) |
| 4.4. | Подготовка информации по вопросам ОКО в Саратовской области для их освещения посредством проведения областных собраний в режиме видеоконференцсвязи (далее – ВКС) с участием обучающихся, родителей (законных представителей), представителей общественности Саратовской области | 2021/2022 учебный год | Министерство, РЦОКО, СОИРО, органы управления образованием (по согласованию) |
| 4.5. | Консультационная поддержка участников мероприятий по ОКО | 2021/2022 учебный год | Министерство, РЦОКО, СОИРО, органы управления образованием (по согласованию) |
| 4.6. | Подготовка презентаций об организации и проведении мероприятий по ОКО | 2021/2022 учебный год | Министерство, РЦОКО, СОИРО |
| 4.7. | Обеспечение функционирования и наполнения веб-ресурса «Каталог образовательных организаций Саратовской области» | 2021/2022 учебный год | РЦОКО, органы управления образованием (по согласованию), образовательные организации (по согласованию) |
| 4.8 | Организация совещаний (с присутствием или в режиме ВКС) |  |  |
| 4.8.1. | Для администрации и ответственных организаторов ОО СПО по порядку проведения ВПР СПО | сентябрь 2021 года (исполнено) | Министерство, РЦОКО |
| 4.8.2. | Для представителей органов управления образованием, администраций образовательных организаций, показавших признаки необъективности по результатам ВПР | ноябрь 2021 года | Министерство, РЦОКО |
| 4.8.3. | Для школьных координаторов и экспертов ВПР по обеспечению объективности проведения и проверки работ участников ВПР | февраль 2022 года | Министерство, РЦОКО |
| 4.8.4 | Для представителей органов управления образованием, администраций образовательных организаций по результатам мониторинга исследований развития функциональной грамотности и надпредметных компетенций обучающихся общеобразовательных организаций Саратовской области по результатам ВПР 2021 года | март 2022 года | Министерство, РЦОКО |
| 4.9. | Подготовка контрольных измерительных материалов (КИМ) для мероприятий по ОКО | 2021/2022 учебный год | Министерство, СОИРО |
| 5. | Анализ итогов проведения мероприятий по оценке качества образования |  |  |
| 5.1. | Подготовка аналитического материала по образовательным организациям, показавшим признаки необъективности по результатам ВПР | сентябрь 2021 года (исполнено) | РЦОКО |
| 5.2. | Подготовка статистического отчёта по результатам мероприятий по оценке качества образования, состоявшихся в 2020/2021 учебном году по административно-территориальным единицам | октябрь 2021 года (исполнено) | РЦОКО |
| 5.3. | Подготовка отчета по итогам мониторинга с использованием МИАС | декабрь 2021 года | РЦОКО |
| 5.4. | Подготовка статистико-аналитического материала по итогам проведения РПР | декабрь 2021 года, апрель 2022 года | РЦОКО, СОИРО |
| 5.5. | Подготовка статистико-аналитического материала по итогам проведения мониторинга исследований развития функциональной грамотности и надпредметных компетенций обучающихся общеобразовательных организаций Саратовской области по результатам ВПР 2021 года | март 2022 года | РЦОКО |
| 5.6. | Подготовка статистических данных по результатам перепроверки работ участников ВПР | июнь 2022 года | РЦОКО |
| 5.7. | Подготовка аналитических справок по итогам проведения ВПР | июль 2022 года | РЦОКО |
| 5.8. | Анализ работы общественного наблюдения при проведении ВПР (анализ актов общественного наблюдения за проведением и при проверке ВПР) | июль 2022 года | РЦОКО |
| 6. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению мероприятий по оценке качества образования |  |  |
| 6.1. | Организация обучающих семинаров |  |  |
| 6.1.1. | Для лиц, привлекаемых к проведению ВПР СПО в качестве ответственных организаторов и организаторов в аудитории, экспертов (с использованием ресурса сайта ФИС ОКО) (в режиме ВКС) | сентябрь 2021 года (исполнено) | Министерство образования, РЦОКО, ОО СПО (по согласованию) |
| 6.1.2. | Для лиц, привлекаемых к проведению ВПР в качестве школьных координаторов, организаторов, общественных наблюдателей (в режиме ВКС) | февраль 2022 года | РЦОКО, органы управления образованием (по согласованию), образовательные организации (по согласованию) |
| 6.1.3. | Для лиц, привлекаемых к проведению ВПР в качестве экспертов по проверке работ участников ВПР (в режиме ВКС) | февраль 2022 года | РЦОКО, органы управления образованием (по согласованию), образовательные организации (по согласованию) |
| 6.1.4. | Для лиц, привлекаемых к перепроверке работ участников ВПР в качестве экспертов по перепроверке работ участников ВПР | апрель 2022 года | РЦОКО |
| 6.2. | Консультационная помощь |  |  |
| 6.2.1. | Консультационная помощь по работе с МИАС | 2021/2022 учебный год | РЦОКО |
| 6.2.2. | Консультирование технических специалистов образовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях по ОКО | 2021/2022 учебный год | РЦОКО |
| 7. | Мероприятия по обеспечению контроля (надзора) за подготовкой и проведением мероприятий по ОКО |  |  |
| 7.1. | Обеспечение контроля за проведением оценочных процедур (ВПР, ВПР СПО, НИКО, РПР) на территории Саратовской области в 2021/2022 учебном году | 2021/2022 учебный год | Комитет по государственному контролю и надзору в сфере образования министерства образования Саратовской области (далее – Комитет) |
| 7.2. | Перепроверка работ участников ВПР | май 2022 года | Министерство, РЦОКО, органы управления образованием (по согласованию), образовательные организации (по согласованию) |
| 7.3. | Формирование муниципальных и межшкольных предметных комиссий для осуществления проверки результатов оценочных процедур, в том числе с привлечением независимых экспертов | 2021/2022 учебный год | Министерство, РЦОКО, СОИРО, органы управления образованием (по согласованию) |
| 8. | Меры и мероприятия, направленные на повышение качества образования в Саратовской области |  |  |
| 8.1. | Разработка плана мероприятий по обеспечению объективности оценочных процедур | сентябрь 2021 года (исполнено) | Министерство, РЦОКО, органы управления образованием (по согласованию), образовательные организации (по согласованию) |
| 8.2. | Организация курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Оценка качества образования в общеобразовательной организации» | ноябрь – декабрь 2021 года | РЦОКО |
| 8.3. | Реализация проекта по организации методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся (проект «500+») | 2021/2022 учебный год | Министерство, РЦОКО, СОИРО, органы управления образованием (по согласованию) |
| 8.4. | Разработка методических рекомендаций по изучению и распространению опыта образовательных организаций с положительной динамикой предметных результатов на ЕГЭ 2021 года и по результатам мониторинга | 2021/2022 учебный год | Министерство, РЦОКО, СОИРО, органы управления образованием (по согласованию), образовательные организации (по согласованию) |
| 8.5. | Внесение корректировок в основные образовательные программы с учётом результатов мероприятия по ОКО, с целью повышения качества реализации основных образовательных программ | 2021/2022 учебный год | Министерство, РЦОКО, СОИРО, органы управления образованием (по согласованию), образовательные организации (по согласованию) |
| 8.6. | Разработка рекомендаций по совершенствованию организации и методики преподавания предмета на основе выявленных типичных затруднений и ошибок по результатам процедур ОКО | в соответствии с графиком проведения мероприятий по ОКО | РЦОКО, СОИРО, органы управления образованием (по согласованию), образовательные организации (по согласованию) |
| 8.7. | Разработка рекомендаций по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, возможных направлений повышения квалификации по результатам процедур ОКО | в соответствии с графиком проведения мероприятий по ОКО | РЦОКО, СОИРО, органы управления образованием (по согласованию), образовательные организации (по согласованию) |